## 功能需求
序号 | 功 能 | 平 台 | 目 标 | 难易度 | 备 注 | 完成度 | 负责人
1 | 注册 | JavaWeb | 检查当前用户是否已注册,完成新用户生成 | 简单 |  | 已完成
|  | Android | 填写信息提交表单 | 简单 |  | 已完成
2 | 登录验证 | Android | 1.输入用户名、密码校验用户的合法性,获取服务端认证token并存储 | 简单 |  | 已完成
|  |  | 2.在有token的情况下实现自动快速登陆 | 简单 |  | 已完成
|  | JavaWeb | 提供用户用户名密码登陆，认证信息生成和token快速登陆，需保证各个不同的设备不能相互影响。 | 一般 | 不同设备同时在线需要注意 | 已完成
3 | 通信模块 | 1.通信模块分为http通信和socket nio通信，http直接使用android基础组件，socket nio使用到了netty。 2.为了能实现数据压缩，快速序列化，兼容不同的开发语言，使用了google的protobuf技术。 3.除了普通的文本文件传输还有文件的传输，这个搭建了一个FastDfs服务器 4.为了应对特殊情况，在系统中加入了兼容json数据格式的组件，现在基本能实现各种数据通吃。 |  |  | 各种技术的综合运用， 需要大量的实验和平衡考量 | 已完成
|  | Android | 引入netty 链接服务端,实现各种服务器消息的handler | 一般 |  | 已完成
|  | JavaWeb | 引入netty实现服务端特定端口的消息监听，处理各种消息的handler | 一般 |  | 已完成
4 | 消息发送与接收 | JavaWeb | 消息接收，当服务端收到消息的时候先判断当前的用户是否合法 ，然后查询该消息是要发送到哪里，判断消息目标设备是否在线，有多少目标设备在线，规划消息发送路线。 | 非常复杂 | 消息的发送方向，消息目标的定位， （当正式运行时需要开发一个消息队列） | 已完成
|  | Android | 1.通过通信组件直接向服务端放消息 2.当接收到消息时，先保存消息到本地，然后根据消息类型采取各种处理 | 复杂 |  | 已完成
5 | 用户模块 |  | 具体业务 | 简单 |  | 已完成
6 | 好友模块 |  | 具体业务 | 一般 |  | 已完成
7 | 群&讨论组模块 |  | 具体业务 | 一般 |  | 50%
8 | android各种界面的开发 |  | 在这个看脸的社会好看的UI无容置疑 | 复杂 | 现在已完成大部分页面，但是 待主体业务完成开发之后还需回头打磨界面 | 40%
9 | 后台管理界面 |  |  | 一般 | API都是现成的，只是需要开发页面, 技术含量不高，劳动量大。以运维为 目标的开发这个工作还是很有必要的 | 还未开始
10 | 接入平台 |  | 为各个企业做个性化接入提供入口，企业不用修改前段应用只需开 发后台，实现云服务 |  | 暂时还只是设想，不过很有好处 | 还未开始
11 | 心跳机制以及短线重连 | 客户端主动链接服务端的模式
|  | JavaWeb | 当服务端检查到客户端掉线之后直接关闭连接 | 复杂 | 还需大量的测试 | 已完成
|  | Android | 当客户端检查到掉线或者网络状态发生变化时主动请求重连 | 复杂 |  | 已完成
12 | android消息推送组件 | Android | 该组件以服务的形式一直运行在android后台，要保证在线状态的稳定， 实现随时随地都能就推送的消息，并刷新UI | 复杂 | 现在已实现了但是方式不够优 雅，需要重新设计 | 已完成
13 | 文件发送组件 | Android | 分为两步： 1.把文件发送到文件服务器； 2.把文件信息存储到本地数据库和服务器数据库 | 复杂 | 在各种场景中都有应用 | 已完成
14 | 表情信息的发送以及显示 | Android | 除文本信息之外各种常用表情 | 复杂 |  | 已完成
15 | 好友列表 | Android | 实现好友分组好友的抽屉式显示 | 复杂 |  | 已完成
16 | 语音消息的发送以及接收 | Android | 1.文件发送组件的具体场景运用 2.录音以及，UI的开发 | 复杂 |  | 40%
17 | 各种文件的支持 | Android | 预计支持以下文件，常见音频视频格式，PDF,WORD,PPT,EXCEL,常见压缩格式 | 复杂 |  | 还未开始
18 | 二维码 | Android | 二维码的生成和扫描组件 | 复杂 |  | 还未开始
|  | JavaWeb | 二维码在各种业务场景的运用 | 一般 | 这方面偏向运用，运用得当将发 挥很强大的作用 | 还未开始
19 | 大规模用户的模拟测试 |  | 还没思路 |  |  | 还未开始